| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №76 с углубленным изучением отдельных предметов г. Екатеринбурга |  |
| --- | --- |
| «Лаборатория робототехники 10+» (2011 - 2013 г.г.) «Инновационные технологии и педагогические ресурсы введения ФГОС второго поколения» |
| Утверждено: Директор МБОУ СОШ № 76 __________ Климовских И.А. Приказ № 80 - от 02.04. 2011 г. | Принято: Педагогический совет МБОУ СОШ № 76 Протокол № 7 от 30.03.2011 г. |
| Екатеринбург, 2011 |

- Паспорт проекта

| Наименование проекта | «Лаборатория робототехники 10+» Направление: «Инновационные технологии и педагогические ресурсы введения ФГОС второго поколения». |
| --- | --- |
| Нормативные основания для разработки | - ФГОС начального общего образования от 6.10.2009. - Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы от 7.02.2011. - Долгосрочная целевая программа «Развитие системы общего образования в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2011 - 2013 годы» - Городской стратегический проект «Городская школа-стандарт «Пять звезд». |
| Сроки реализации | 2011-2013г.г. |
| Руководитель проекта | Климовских И.А., директор МБОУ СОШ № 76 |
| Участники проекта | Администрация, творческая группа педагогов ОУ, учащиеся возрастной группы от 10 лет, родительская общественность, социальные партнеры ОУ. |

- Актуальность проекта

ФГОС второго поколения строится на деятельностном подходе. Деятельностный подход – это обучение на основе учебной деятельности, получение знаний в решении научно-познавательных и учебно-практических задач.

«Лаборатория робототехники 10+» - один из возможных путей реализации деятельностного подхода в обучении детей возрастной группы от 10 лет и выше.

Юные исследователи, войдя в занимательный мир роботов, погружаются в сложную среду информационных технологий, позволяющих роботам выполнять широчайший круг функций.

На занятиях дети привыкают интеллектуально трудиться и заниматься технологическим творчеством. Программа курса позволяет понять основы робототехники и научиться конструировать управляемые машины. На занятиях создаются технические модели из LEGO-конструкторов и программируются микрокомпьютеры. Созданные модели живут по заданной программе (и могут соревноваться между собой).

Актуальность проекта «Лаборатория робототехники 10+» определяется следующими факторами:

- требования ФГОС второго поколения;

- высокий уровень автоматизации и роботизации современного производства;

- освоение компьютерных технологий – это путь к современным перспективным профессиям и успешной жизни;

- пониженная мотивация обучаемых к изучению тем «Алгоритмы», «Программирование» в школьном курсе «Информатика и ИКТ».

- Цели и задачи проекта

Цели.

- Воспитание творческой, гармонично развитой личности, обладающей логическим мышлением, способной анализировать  и решать задачи, связанные с программированием и алгоритмизацией.

- Подготовка педагогов начальной школы к проведению занятий по цифровым технологиям.

Задачи.

- Освоение основ робототехники, конструирования, программирования, основных принципов механики.

- Получение знаний о методах и этапах моделирования; сбора, анализа и обработки информации; проектирования и проведения исследований.

- Умение применять знания и мыслить логически, творчески подходить к решению поставленных задач, проводить исследования, создавать проекты и презентации итогов собственного труда.

- Воспитание этики и культуры общения, навыков работы в микрогруппах и в коллективе, основ бережного отношения к оборудованию.

- Повышение мотивации к изучению наук естественнонаучного цикла: физики, математики, информатики (основ теории управления, кибернетики, искусственного интеллекта, логики, алгоритмизации).

- Успешная адаптация учащихся к современному социуму по окончании школы.

- Готовность педагогов начальной школы к проведению занятий по цифровым технологиям на основе программ лаборатории робототехники.

- Ожидаемые результаты

- Освоение основ робототехники, конструирования, программирования, основных принципов механики. Создание реально действующих моделей роботов разной степени сложности, насколько это позволяют возможности, заложенные создателями конструкторов LEGO в свои комплексы.

- Получение конструкторских, инженерных и вычислительных навыков; умения применять знания и мыслить логически, творчески подходить к решению поставленных задач, проводить исследования, создавать проекты и презентации итогов собственного труда.

- Повышение качества образования  по физике, математике, информатике (в части основ теории управления, кибернетики, искусственного интеллекта, логики, алгоритмизации).

- Успешная последующая адаптация учащихся к современному социуму по окончании школы.

- Освоение педагогами начальной школы программ лаборатории робототехники и обучение в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения.

- Этапы реализации проекта

- этап (март 2011 г. – август 2011 г.) – подготовительный.

  - Изучение нормативных документов и требований ФГОС второго поколения.

  - Первичное изучение возможностей LEGO-конструирования как уникального инструмента обучения учащихся возрастной группы от 10 лет и выше основам физики, математики, информатики (в части основ теории управления, кибернетики, искусственного интеллекта, логики, алгоритмизации) в соответствии с требованиями ФГОС.

  - Изучение опыта работы образовательных учреждений г. Екатеринбурга по обучению LEGO-конструированию.

  - Создание творческой группы из числа педагогов МБОУ СОШ №76 г. Екатеринбурга.

  - Разработка плана мероприятий по реализации проекта на период 2011-2013 г.г.

  - Обсуждение и утверждение проекта и плана его реализации.

  - Подготовка нормативно-правовых документов, регламентирующих работу «Лаборатории робототехники 10+».

  - Курсовая подготовка одного педагога от МБОУ СОШ №76 по программе «Роботехника» на базе УрГПУ.

  - Первичная разработка учебно-методического комплекса (УМК) по курсу LEGO-конструирования: рабочих программ, календарно-тематического и поурочного планирования.

- этап (сентябрь 2011 г. – август 2012 г.) – основной.

  - Реализация основных направлений деятельности в соответствии с планом мероприятий.

  - Анализ промежуточных результатов работы в рамках проекта.

  - Предъявление общественности содержательных, организационных, аналитических аспектов реализации проекта.

- этап (сентябрь 2012 г. – май 2013 г.) – результирующий.

  - Полномасштабное развёртывание реализации проекта.

  - Предъявление результатов работы на уровне 
МБОУ (МАОУ) г. Екатеринбурга.

  - Подведение итогов реализации проекта.

- Показатели успешности проекта

- Охват детей в своей возрастной категории не ниже 30 % в заинтересованности робототехникой и программированием.

- Повышение качества образования в темах «Алгоритмы» и т.д. до 50%.

- Участие в Уральском робототехническом фестивале.

- Рост количества педагогов начальной школы, подготовленных к проведению занятий по цифровым технологиям на основе программ лаборатории робототехники.

7.	Педагогические технологии, применяемые для достижения целей проекта

- Личностно-ориентированное развивающее обучение;

- научно-исследовательская технология;

- информационная технология;

- здоровьесберегающая технология;

- метод проектов;

- технология игрового обучения.

| Календарный план работ на 2011-2013 гг. |
| --- |
| № | Дата | Название мероприятия | Ответствен-ный | Целевая аудитория |
|  | В течение каждого года | Изучение и тиражирование передового педагогического опыта по курсу LEGO-конструирование. | Гусева В.А., учитель математики и информатики МБОУ СОШ №76 | Педагоги МБОУ (МАОУ) г. Екатеринбурга |
|  | В течение каждого года | Организация образовательного процесса по курсу LEGO-конструирование в рамках работы «Лаборатории робототехники 10+». | Гусева В.А., учитель математики и информатики МБОУ СОШ №76 | Педагоги МБОУ СОШ №76 |
|  | В течение каждого года | На сайте ОУ, электронные адреса www.school76.ru и школа76.рф, в рубрике «Лаборатория робототехники 10+»: - размещение методических материалов по курсу LEGO-конструирование; - освещение LEGO-конкурсов с публикацией фотографий созданных LEGO-моделей; - размещение материалов к проведённым семинарам и мастер классам; - повторное размещение статей, опубликованных в других изданиях. | Порубова Е.В., заместитель директора по НМР МБОУ СОШ №76 | Учащиеся и педагоги МБОУ (МАОУ) г. Екатеринбурга |
| 2010 -2011 учебный год |
|  | Март 2011 | Изучение нормативных документов и требований ФГОС второго поколения. | Порубова Е.В., заместитель директора по НМР МБОУ СОШ №76, Гусева В.А., учитель математики и информатики МБОУ СОШ №76 | Педагоги МБОУ СОШ №76 г. Екатеринбурга |
|  | Март 2011 | Первичное изучение возможностей LEGO-конструирования. | Гусева В.А., учитель математики и информатики МБОУ СОШ №76, Цацулина Е.А., учитель математики и информатики МБОУ СОШ №76 | Педагоги МБОУ СОШ №76 г. Екатеринбурга |
|  | Март 2011 | Изучение опыта работы образовательных учреждений г. Екатеринбурга по обучению LEGO-конструированию. | Гусева В.А., учитель математики и информатики МБОУ СОШ №76 | Педагоги МБОУ СОШ №76 г. Екатеринбурга |
|  | Март 2011 | Подготовка нормативно-правовых документов, регламентирующих работу «Лаборатории робототехники 10+». | Порубова Е.В., заместитель директора по НМР МБОУ СОШ №76 | Педагоги МБОУ СОШ №76 г. Екатеринбурга |
|  | До 05.04.2011 | Создание творческой группы из числа педагогов МБОУ СОШ №76 г. Екатеринбурга. | Порубова Е.В., заместитель директора по НМР МБОУ СОШ №76 | Педагоги МБОУ СОШ №76 г. Екатеринбурга |
|  | Май-сентябрь 2011 | Первичная разработка учебно-методического комплекса (УМК) по курсу LEGO-конструирования: рабочих программ, календарно-тематического и поурочного планирования. | Гусева В.А., учитель математики и информатики МБОУ СОШ №76, Цацулина Е.А., учитель математики и информатики МБОУ СОШ №76 | Педагоги МБОУ СОШ №76 г. Екатеринбурга |
| 2011 -2012 учебный год |
|  | Ноябрь 2011 | Проведение курсовой подготовки для педагогов начальной школы МБОУ СОШ №76 по цифровым технологиям на основе работы LEGO-лаборатории. | Гусева В.А., учитель математики и информатики МБОУ СОШ №76 | Педагоги МБОУ СОШ №76 г. Екатеринбурга |
|  | Декабрь 2011 | Проведение школьного конкурса по робототехнике «Первый шаг в LEGO-мир» Мастер-класс для гостей соревнований | Гусева В.А., учитель математики и информатики МБОУ СОШ №76 | Учащиеся и педагоги МБОУ (МАОУ) г. Екатеринбурга |
|  | Март 2011 | Проведение курсовой подготовки для педагогов начальной школы МБОУ СОШ №76 по цифровым технологиям на основе работы LEGO-лаборатории. | Гусева В.А., учитель математики и информатики МБОУ СОШ №76 | Педагоги МБОУ СОШ №76 г. Екатеринбурга |
|  | Май 2012 | Проведение конкурса LEGO-конструирования «LEGO-мир» Мастер-класс для гостей семинара | Гусева В.А., учитель математики и информатики МБОУ СОШ №76 | Учащиеся, родители и педагоги МБОУ (МАОУ) г. Екатеринбурга |
|  | Апрель-май 2012 | Семинар «LEGO-конструирование как вид моделирующей творческо-продуктивной деятельности» | Порубова Е.В. заместитель директора по НМР МБОУ СОШ №76, Гусева В.А., учитель математики и информатики МБОУ СОШ №76 | Педагоги МБОУ (МАОУ) г. Екатеринбурга |
|  | Апрель-май 2012 | Опрос участников проекта на предмет выяснения их удовлетворенности деятельностью образовательного учреждения по проекту | Порубова Е.В. заместитель директора по НМР МБОУ СОШ №76 | Учащиеся, родители, педагоги МБОУ СОШ №76 |
|  | 14.05.12 | Тиражирование опыта по обучению LEGO-конструированию путём участия в VI региональной научно-практической конференции международного значения «Информационные и коммуникационные технологии в образовании» на базе ИРО. | Порубова Е.В. заместитель директора по НМР, члены рабочей группы лаборатории | Участники конференции ИРО |
| 2012 -2013 учебный год |
|  | Октябрь 2012 | Проведение школьных соревнований по робототехнике «Участвуй, побеждай, выигрывай!». Мастер-класс для гостей семинара. | Гусева В.А., учитель математики и информатики МБОУ СОШ №76 | Учащиеся, родители и педагоги МБОУ (МАОУ) г. Екатеринбурга |
|  | Ноябрь 2012 | Проведение курсовой подготовки для педагогов начальной школы МБОУ СОШ №76 по цифровым технологиям на основе работы LEGO-лаборатории. | Гусева В.А., учитель математики и информатики МБОУ СОШ №76 | Педагоги МБОУ СОШ №76 г. Екатеринбурга |
|  | Февраль 2013 | Проведение школьных соревнований по робототехнике «Кибержизнь». Мастер-класс для гостей соревнований | Гусева В.А., учитель математики и информатики МБОУ СОШ №76 | Учащиеся, родители и педагоги МБОУ (МАОУ) г. Екатеринбурга |
|  | Март 2013 | Проведение курсовой подготовки для педагогов начальной школы МБОУ СОШ №76 по цифровым технологиям на основе работы LEGO-лаборатории. | Гусева В.А., учитель математики и информатики МБОУ СОШ №76 | Педагоги МБОУ СОШ №76 г. Екатеринбурга |
|  | Март-апрель 2013г. | Участие в Уральском робототехническом фестивале. | Гусева В.А., учитель математики и информатики МБОУ СОШ №76, Цацулина Е.А., учитель математики и информатики МБОУ СОШ №76 | Учащиеся, родители и педагоги |
|  | Апрель 2013 | Опрос участников проекта на предмет выяснения их удовлетворенности деятельностью образовательного учреждения по проекту | Порубова Е.В. заместитель директора по НМР | Учащиеся, родители, педагоги МБОУ СОШ №76 |
|  | 14.05.13 | Тиражирование опыта по обучению LEGO-конструированию путём участия в VII региональной научно-практической конференции международного значения «Информационные и коммуникационные технологии в образовании» на базе ИРО. | Порубова Е.В. заместитель директора по НМР МБОУ СОШ №76, члены рабочей группы лаборатории | Участники конференции ИРО |
|  | Апрель-май 2013 | Семинар «LEGO-конструирование как инновационный образовательный ресурс введения ФГОС второго поколения» | Порубова Е.В. заместитель директора по НМР МБОУ СОШ №76, Гусева В.А., учитель математики и информатики МБОУ СОШ №76 | Педагоги МБОУ (МАОУ) г. Екатеринбурга |