# 11.Экономическая часть

Одной из основных целей планирования работы по созданию программного комплекса (пакета программ) является определение общей продолжительности ее проведения.

За время выполнения дипломного проекта студент, как правило, является участником небольших по объему вычислений. В этом случае наиболее удобным, простым и наглядным средством может служить ленточный график проведения работ. Он представляет собой таблицу, где перечислены  наименования видов работ, должности исполнителей, трудоемкости и длительности выполнения. Продолжением таблицы является график, отражающий продолжительность каждого вида работ.

Продолжительность каждого вида работ определяется по формуле:

TH i  = T i  /  H i

T i- трудоемкость i-го вида работ;

H i-  численность исполнителей;

При построении ленточного графика исходят из того, что перерывов в работе над дипломом быть не может.

Расчет затрат

Стоимость затрат на разработку темы определяется сметой затрат. Затраты складываются из заработной платы исполнителей и косвенных расходов.

- Основная заработная плата.

Результаты расчета основной заработной платы сведены в таблицу.  Инженер 8-го разряда имеет оклад 525 рублей.

Старший научный сотрудник имеет оклад 1100 руб. Найдем дневную заработную плату, считая, что в месяце 21 рабочий день.

Инженер: 525/21=25 (руб.) СНС: 1100/21=52.4 (руб.)

Основная заработная плата Зосн  = 2796.6 руб.

- Отчисления во внебюджетные фонды

Отчисления составляют 38.5 % от основной заработной платы

З вф   =К вф *  З осн ; где К вф =38.5 * 10-2

З вф =2796.6 * 0.385  =1062.7 (руб.)

- Затраты на материалы

Ватман- 6л * 4.5=27 руб.

Бумага-27 руб.

Диск с программным пакетом- 60 руб.

Всего- З м = 114 руб.

- Накладные расходы

Накладные расходы составляют 15% от прямых:

З н  = З пр  *  0.15

З пр  = З осн  + З вф  +  З н

Зн  =0.15 * (2796.6+ 1062.7 +114) = 596 (руб.)

- Полная себестоимость

Определяется суммированием всех статей

З п  = З  осн +  Звф  +  З м +  З н = 1122.04 (руб.)

6.Прибыль

Прибыль составляет 10% от полной себестоимости

Р = 0.1 * 4569.3= 456.9 (руб.)

7.Свободная рыночная цена

Цена получается в результате сложения прибыли,

себестоимости и НДС

Ц = З п  +  Р + НДС = 4569.3 + 456.9 + 1005.2 =6031.5 (руб.)

8.Эффективность проекта

До разработки проекта отдел учета кадров включал 4 человека. Их заработная плата составляет 1100 руб. в месяц. Итого за год затраты на заработную плату, с учетом социальных отчислений составляют  4*1100*12*1.385= 97480 руб.

Для работы с разработанной программой требуется один оператор. Его заработная плата составляет 800 руб. в месяц.

Кроме того, необходимы затраты на профилактику и ремонт ЭВМ, что составляет около 10000 руб. в год. Таким образом, затраты составят  (800*12*1.385) + 10000 = 29326 руб.

Эффективность проекта за год составит:

97480 – 29326 = 68154 руб.

| Содержание работ | T i | Дни | Исп- ли | Дневн. ставка | ЗП руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изучение и согласование технического задания | 5 | 5 | СНС | 52.4 | 262 |
| Изучение основных принципов управления персоналом | 7 | 7 | ИНЖ | 25 | 175 |
| Исследование работы ОК, его структуры, подразделений | 15 | 15 | ИНЖ | 25 | 375 |
| Разработка ТЭО | 4 | 4 | СНС | 52.4 | 209.6 |
| Анализ имеющейся БД, ее нормализация | 18 | 18 | ИНЖ | 25 | 450 |
| Проектирование СУБД | 10 | 10 | ИНЖ | 25 | 250 |
| Разработка интерфейса СУБД | 20 | 20 | ИНЖ | 25 | 500 |
| Проведение эксперимента | 2 | 2 | ИНЖ | 25 | 50 |
| Согласование результата с руководителем | 3 | 3 | ИНЖ | 25 | 75 |
| Пояснительная записка | 10 | 10 | ИНЖ | 25 | 250 |
| Графический материал | 8 | 8 | ИНЖ | 25 | 200 |
| Всего | 102 | 102 |  |  | 2796.6 |