КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

и отчет о выполнении квалификационной работы

# Студентом Болдыревым Александром Викторовичем

Тема «Автоматизация учета основных средств в ООО «Иркут» Шелеховского района Иркутской области»

Руководитель работы д.т.н., профессор Иваньо Я.М.

| Этапы выполнения | План выполнения работ |  | Фактическое выполнение |  |  | Подпись руково-дителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сроки начала и окончания работ | трудоемкость, % | дата проверки | процент готовности |  |  |
|  |  |  |  | отдельного этапа работ | всего |  |
| Работа с источниками литературы по методологии бухгалтерского учета и изучение программных продуктов. | 05.01.2004 27.02.2004 | 25 | 27.02.2004 | 25 |  |  |
| Экономическая характеристика ООО «Иркут» и организация учетной работы | 01.03.2004 23.04.2004 | 30 | 26.04.2004 | 30 | 55 |  |
| Автоматизация учета основных средств | 26.04.2004 31.05.2004 | 40 | 31.05.2004 | 40 | 95 |  |
| Введение и заключение работы | 01.06.2004 11.06.2004 | 5 | 25.06.2004 | 5 | 100 |  |

# Подпись руководителя работы  ____________________________________