ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ

Нормативы трудоёмкости

ОСТ 4.071.030

Настоящий стандарт устанавливает нормативы трудоёмкости на работы по созданию и дальнейшему развитию автоматизированной системы управления предприятием (АСУП).

1. Общие положения.

1.1. Нормативы трудоёмкости на работы по созданию АСУП предназначены для:

а) планирования объёмов работ предприятиям и подразделениям предприятий;

б) анализа и оценки результатов деятельности предприятий-разработчиков АСУП;

в) прогнозирования затрат на работы по АСУП;

г) определения сметной стоимости создания и развития АСУП.

1.2. Нормативы трудоёмкости на работы по созданию АСУП в нормо-часах установлены для сложившихся в отрасли организационно-технических условий труда разработчиков АСУП.

1.3. Нормативы трудоёмкости представлены для систем, реализуемых на базе электронно-вычислительных машин и единой системы электронно-вычислительных машин.

1.4. Нормативы трудоёмкости на проектирование АСУП дифференцированы в зависимости от:

технологии обработки информации;

степени новизны создания АСУП;

сложности задач.

1.5. Технология обработки информации зависит от использования:

локальных массивов;

банка данных (БД).

1.6. Степень новизны определяется характером разработки АСУП:

1-я степень - индивидуальная разработка задач с целью развития АСУП, реализуемой на ЭВМ; разработка головных (типовых) проектов АСУП, реализуемых на ЕС ЭВМ.

Примечание. Создание АСУП на базе ЕС ЭВМ допускается только на основе использования головных проектов АСУП.

2-я степень - создание АСУП на базе ЕС ЭВМ на основе внедрения головных проектов АСУП при условии их частичной доработки; развитие АСУП за счет заимствования проектных решений в случае неполного соответствия их условиям предприятия;

3-я степень - привязка решений головных проектов АСУП.

1.7. Сложность задач и реализующих их программ различают четырьмя группами. Характеристики групп сложности задач и реализующих их программ определяются логической структурой указанных задач и программ (таблицы 1,2).

1.8. Нормативы трудоёмкости разработки АСУП при использовании локальных массивов приведены в таблицах 3-8, а при использовании БД - в таблицах 9-14.

1.9. Нормативы трудоемкости на постановку задачи по группам сложности приведены в таблицах3-6 и 9-12.

1.10. Нормативы трудоемкости, дифференцированные по этапам подготовки и выпуска технической документации, приведены в таблицах 4-6 и 10-12.

1.11. Нормативы трудоемкости на постановку задачи по группам сложности на один документ, массив (файл) приведены в таблицах 7 и 13.

1.12. Нормативы трудоемкости на разработку программ и программной документации по группам сложности программ и в зависимости от языка программирования на одну команду приведены в таблицах 8 и 14.

1.13. Нормативы трудоемкости на внедрение проектных решений АСУП, приведенные в настоящем стандарте, дифференцированы в зависимости от:

степени новизны создания АСУП;

сложности задач;

периодичности решения задач.

1.14. Трудоёмкость создания конкретной АСУП определяется в зависимости от степени новизны разработки, выбранной структуры построения информационной базы АСУП, количества и сложности задач и их программ.

1.15. Нормативы трудоемкости на проектирование, приведённые в таблицах 3,9, используются при планировании работ на уровне предприятия, а также при заключении договоров на создание АСУП. При заданных количествах входных и выходных документов, массивов (файлов) задачи, команд в программе используются нормативы трудоёмкости, приведенные в таблицах 7,8,13,14, с соответствующими нормами машинного времени.

1.16. Нормативы трудоемкости, приведённые в таблицах 4-8 и 10-14, используются при планировании работ на уровне подразделений.

1.17. Нормативы трудоемкости на внедрение, приведенные в таблицах 15-17, используются при планировании работ на уровнях предприятия и подразделений.

1.18. Для определения трудоемкости разработки автономных задач при развитии АСУП с использованием локальных массивов, если задача требует дополнительных затрат на обследование и формирование новых массивов (файлов), следует пользоваться коэффициентами, учитывающими долю общесистемной части на стадиях:

а) технического задания (экспресс-анализа и технико-экономического обоснования разработки) - 0,25 трудоёмкости постановки задачи;

б) технического проекта (решение вопросов информационного обеспечения) - 0,15 трудоёмкости постановки задачи;

в) внедрения (организационных работ) - 0,20 трудоёмкости проведения испытания задачи.

При использовании БД трудоёмкость на каждой стадии определяется по следующим коэффициентам:

а) технического задания (экспресс-анализа и технико-экономического обоснования разработки) - 0,13 трудоёмкости разработки программ и программной документации задачи;

в) внедрения (организационных работ) - 0,20 трудоёмкости проведения испытания задачи.

1.19. Если при анализе постановки задачи выявляется необходимость в разработке технического задания на программирование, то трудоемкость этой работы принимать равной 0,5 трудоёмкости постановки данной задачи.

1.20. При определении трудоёмкости разработки уникальных программ и программной документации для специализированных предприятий - разработчиков следует увеличивать соответствующие значения таблиц на 35%.

1.21. Трудоёмкость проведения нормоконтроля включена в трудоёмкость оформления подлинника.

1.22. Для удобства использования нормативов при планировании нормируемым работам присваиваются коды. Код работы десятичный (цифровой). Длина кода 6 знаков.

Х ХХ ХХ Х Порядковый номер значения интервала в группах сложности (периодичности решения задачи для стадии внедрения

Порядковый номер работы при дифференцировании работ при разработке

постановки задачи программы и программной документации

Порядковый номер работы в пределах стадий создания системы

Код стадии создания АСУП с учётом технологии обработки информации.

Первый знак кода работы - код стадии создания АСУП с учётом технологии обработки информации принимает следующие значения:

0 - внедрение системы;

1 - разработка технического задания АСУП с использованием локальных массивов;

2 - разработка технического задания АСУП с использованием БД;

3 - разработка технического проекта АСУП с использованием локальных массивов;

4 - разработка технического проекта АСУП с использованием БД;

5 - разработка рабочего проекта АСУП с использованием локальных массивов;

6 - разработка рабочего проекта АСУП с использованием БД;

7 - проведение испытаний на стадии внедрения на ЭВМ;

8 - проведение испытаний на стадии внедрения на ЕС ЭВМ.

1.23. Нормативы трудоёмкости, установленные настоящим стандартом, допускается использовать при создании отраслевой автоматизированной системы управления, автоматизированной системы управления производственным объединением, автоматизированной системы управления разрабатывающим предприятием, автоматизированной системы управления научно-производственным объединением.

1.24. Примеры расчёта трудоёмкости приведены в справочных приложениях 1 и 2.

2. Характеристики сложности задач и программ.

Характеристики задач по группам сложности приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Группа сложности задачи | Характеристики задачи |
| --- | --- |
| 1 | Алгоритмы, позволяющие решать задачи: оптимального планирования; многофакторного анализа; расчёта нормативов; прогнозирования. |
| 2 | Алгоритмы, позволяющие решать задачи: оперативного планирования производством; текущего планирования и регулирования трудовыми и материальными ресурсами; управление технической подготовкой производства; нормативного и аналитического учета |
| 3 | Алгоритмы, позволяющие решать задачи синтетического бухгалтерского учета и отчётности. |
| 4 | Алгоритмы, позволяющие осуществлять организацию массивов нормативно-справочной информации. |

Характеристики программ по группам сложности приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Группа сложности программы | Характеристика программы |
| --- | --- |
| 1 | Сложные логические программы, объединённые в систему программ; организующие программы; программы типа "Диспетчер" |
| 2 | Программы сравнительно сложной логической структуры, отличающиеся разнообразием форм входных или выходных документов или сложностью получения данных. |
| 3 | Программы несложной логической структуры с простой формой входных и выходных документов, не требующие модификации разработанных алгоритмов для ЭВМ. |
| 4 | Программы расчетного характера, реализующие несложные алгоритмы вычислительного характера, не требующие модификации разработанных алгоритмов; программы ведения массивов. |

3. Нормативы трудоёмкости.

3.1. Нормативы трудоёмкости на проектирование АСУП с использованием локальных массивов по степеням новизны приведены в таблице 3.

Таблица 3.

| Код работы | Наименование работы | Трудоёмкость по степени новизны, нормо-часы. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
|  | Разработка технического задания* | 10772 | 7863 | 4952 |
| 101000 | Организационно-техническая подготовка к обследованию объекта управления | 114 | 74 | 34 |
| 102000 | Обследование объекта управления | 2025 | 1546 | 1066 |
| 103000 | Анализ и оформление материалов обследования | 2772 | 2346 | 2008 |
| 104000 | Проведение исследований** | – | – | – |
| 105000 | Разработка плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы | 123 | 80 | 38 |
| 106000 | Разработка основных требований к создаваемой системе, составление и согласование технического задания | 5558 | 3637 | 1626 |
| 107000 | Предварительный расчёт экономической эффективности разрабатываемой системы | 180 | 180 | 180 |
|  | Разработка технического проекта* | 8873 | 5883 | 1547 |
| 301000 | Разработка и обоснование проектных решений по функциональной части системы | 2418 | 1694 | – |
|  | Постановка задачи и разработка алгоритма решения по группам сложности: |  |  |  |
| 302000 | 1 | 1468 | 1100 | 735 |
| 303000 | 2 | 1210 | 905 | 605 |
| 304000 | 3 | 742 | 555 | 370 |
| 305000 | 4 | 462 | 345 | 230 |
| 306000 | Разработка и обоснование проектных решений по информационному обеспечению системы | 3245 | 2286 | 1359 |
| 307000 | Разработка и обоснование проектных решений по математическому обеспечению системы | 1092 | 648 | – |
| 308000 | Разработка и обоснование проектных решений по техническому обеспечению системы | 1392 | 897 | – |
| 309000 | Проведение экспериментальных исследований** | – | – | – |
| 310000 | Расчёт экономической эффективности системы | 453 | 288 | 167 |
| 311000 | Уточнение плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы и его частичная реализация | 266 | 70 | 21 |
|  | Разработка технического проекта* | 6993 | 4980 | 3066 |
| 501000 | Уточнение и детализация проектных решений по функциональному обеспечению системы | 848 | 631 | 401 |
| 502000 | Уточнение и детализация проектных решений по информационному обеспечению системы | 1351 | 993 | 641 |
| 503000 | Уточнение и детализация проектных решений по математическому обеспечению системы | 447 | 338 | 215 |
| 504000 | Уточнение и детализация проектных решений по техническому обеспечению системы | 588 | 441 | 280 |
| 505000 | Разработка технологического процесса функционирования вычислительного центра объекта | 205 | 105 | – |
| 506000 | Разработка (уточнение) технологического процесса сбора и обработки информации | 1497 | 938 | 485 |
|  | Разработка программ и программной документации по группам сложности на языках программирования: |  |  |  |
|  | типов языков Ассемблера, ЯСК: |  |  |  |
| 507000 | 1 | 2716 | 2035 | 1360 |
| 508000 | 2 | 1864 | 1400 | 930 |
| 509000 | 3 | 1473 | 1105 | 735 |
| 510000 | 4 | 672 | 505 | 335 |
|  | на машинно-ориентировочных языках типов Фортран, РПГ: |  |  |  |
| 511000 | 1 | 2659 | 1995 | 1330 |
| 512000 | 2 | 1825 | 1370 | 910 |
| 513000 | 3 | 1441 | 1080 | 720 |
| 514000 | 4 | 658 | 495 | 330 |
|  | на проблемно-ориентированных языках типов Кобол, ПЛ-1 |  |  |  |
| 515000 | 1 | 2564 | 1923 | 1280 |
| 516000 | 2 | 1760 | 1320 | 880 |
| 517000 | 3 | 1389 | 1040 | 695 |
| 518000 | 4 | 635 | 745 | 320 |
| 519000 | Уточнение расчёта экономической эффективности системы | 96 | 96 | 96 |
| 520000 | Завершение мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы | 1961 | 1438 | 948 |

* Итоговые цифры трудоемкости даны только на общесистемные работы.

** Проведение исследований должно осуществляться при необходимости дополнительного обоснования требований к создаваемой системе.

3.2. Нормативы трудоёмкости на проектирование АСУП 1-й степени новизны с использованием локальных массивов по этапам разработки и оформления документации приведены в таблице 4.

Таблица 4.

| Код работы | Наименование работы | Трудоёмкость разработки и оформление документации по этапам, нормо-часы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | разработка и оформление оригинала | оформление подлинника | согласование и утверждение подлинника | размножение, переплёт и передача документации заказчику | руководство ходом работ |
| 102000 | Обследование объекта управления и оформление материалов обследования* | 4911 | 3364 | 538 | 314 | 269 | 426 |
| 105000 | Разработка плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы | 123 | 41 | 25 | 16 | – | 41 |
| 106000 | Разработка основных требований к создаваемой системе и составление технического задания | 5558 | 3677 | 588 | 278 | 294 | 721 |
| 107000 | Предварительный расчёт экономической эффективности системы | 180 | 143 | 25 | 12 | – | – |
| 301000 | Разработка и обоснование проектных решений по функциональной части системы | 2418 | 1613 | 2645 | 167 | 134 | 240 |
|  | Постановка задачи и разработка алгоритма решения по группам сложности: |  |  |  |  |  |  |
| 302000 | 1 | 1468 | 1156 | 158 | 90 | 64 | – |
| 303000 | 2 | 1210 | 954 | 129 | 75 | 52 | – |
| 304000 | 3 | 742 | 593 | 78 | 39 | 32 | – |
| 305000 | 4 | 462 | 382 | 40 | 22 | 18 | – |
| 306000 | Разработка и обоснование проектных решений по информационному обеспечению системы | 3245 | 2050 | 337 | 209 | 168 | 481 |
| 307000 | Разработка и обоснование проектных решений по математическому обеспечению системы | 1092 | 681 | 111 | 77 | 59 | 164 |
| 308000 | Разработка и обоснование проектных решений по техническому обеспечению системы | 1399 | 850 | 138 | 93 | 72 | 246 |
| 309000 | Расчёт экономической эффективности системы | 453 | 348 | 60 | 45 | – | – |
| 310000 | Уточнение плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы и его частичная реализация | 266 | 181 | – | 60 | – | 25 |
| 501000 | Уточнение и детализация проектных решений по функциональному обеспечению системы | 848 | 514 | 102 | 59 | 50 | 123 |
| 502000 | Уточнение и детализация проектных решений по информационному обеспечению системы | 1351 | 831 | 134 | 76 | 64 | 246 |
| 503000 | Уточнение и детализация проектных решений по математическому обеспечению системы | 447 | 268 | 43 | 28 | 23 | 85 |
| 504000 | Уточнение и детализация проектных решений по техническому обеспечению системы | 588 | 343 | 56 | 33 | 29 | 127 |
| 505000 | Разработка технологического процесса функционирования вычислительного центра объекта | 205 | 121 | 21 | 12 | 10 | 41 |
| 506000 | Разработка технологического процесса сбора и обработки информации | 1497 | 950 | 135 | 76 | 66 | 270 |
|  | Разработка программ и программной документации по группам сложности на языках программирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | типов языков Ассемблера, ЯСК: |  |  |  |  |  |  |
| 507000 | 1 | 2716 | 2174 | 322 | 113 | 107 | – |
| 508000 | 2 | 1864 | 1494 | 232 | 66 | 72 | – |
| 509000 | 3 | 1473 | 1183 | 190 | 44 | 56 | – |
| 510000 | 4 | 672 | 540 | 78 | 29 | 25 | – |
|  | на машинно-ориентировочных языках типов Фортран, РПГ: |  |  |  |  |  |  |
| 511000 | 1 | 2659 | 2117 | 322 | 113 | 107 | – |
| 512000 | 2 | 1825 | 1455 | 232 | 66 | 72 | – |
| 513000 | 3 | 1441 | 1151 | 190 | 44 | 56 | – |
| 514000 | 4 | 658 | 526 | 78 | 29 | 25 | – |
|  | на проблемно-ориентированных языках типов Кобол, ПЛ-1 |  |  |  |  |  |  |
| 515000 | 1 | 2564 | 2022 | 322 | 113 | 107 | – |
| 516000 | 2 | 1760 | 1390 | 232 | 66 | 72 | – |
| 517000 | 3 | 1389 | 1099 | 190 | 44 | 56 | – |
| 518000 | 4 | 635 | 503 | 78 | 29 | 25 | – |
| 519000 | Уточнение расчёта экономической эффективности системы | 96 | 52 | 24 | 12 | – | 8 |
| 520000 | Завершение мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы | 1961 | 895 | – | – | – | 1066 |

* В значение трудоёмкости работы входят значения трудоёмкости работ 101000 и 103000 1-й степени новизны (таблица 3).

3.3. Нормативы трудоёмкости на проектирование АСУП 2-й степени новизны с использованием локальных массивов по этапам разработки и оформления документации приведены в таблице 5.

Таблица 5.

| Код работы | Наименование работы | Трудоёмкость разработки и оформление документации по этапам, нормо-часы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | разработка и оформление оригинала | оформление подлинника | согласование и утверждение подлинника | размножение, переплёт и передача документации заказчику | руководство ходом работ |
| 102000 | Обследование объекта управления и оформление материалов обследования* | 3966 | 2710 | 434 | 253 | 217 | 352 |
| 105000 | Разработка плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы | 80 | 24 | 16 | 7 | – | 33 |
| 106000 | Разработка основных требований к создаваемой системе и составление технического задания | 3637 | 2359 | 377 | 205 | 189 | 507 |
| 107000 | Предварительный расчёт экономической эффективности системы | 180 | 143 | 25 | 12 | – | – |
| 301000 | Разработка и обоснование проектных решений по функциональной части системы | 1694 | 1098 | 176 | 102 | 88 | 230 |
|  | Постановка задачи и разработка алгоритма решения по группам сложности: |  |  |  |  |  |  |
| 302000 | 1 | 1100 | 819 | 142 | 81 | 59 | – |
| 303000 | 2 | 905 | 675 | 116 | 67 | 47 | – |
| 304000 | 3 | 555 | 421 | 70 | 35 | 29 | – |
| 305000 | 4 | 345 | 273 | 36 | 20 | 16 | – |
| 306000 | Разработка и обоснование проектных решений по информационному обеспечению системы | 2286 | 1616 | 259 | 151 | 129 | 131 |
| 307000 | Разработка и обоснование проектных решений по математическому обеспечению системы | 648 | 424 | 68 | 40 | 34 | 82 |
| 308000 | Разработка и обоснование проектных решений по техническому обеспечению системы | 897 | 581 | 93 | 54 | 46 | 123 |
| 309000 | Расчёт экономической эффективности системы | 288 | 228 | 35 | 25 | – | – |
| 310000 | Уточнение плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы и его частичная реализация | 70 | 38 | – | 16 | – | 16 |
| 501000 | Уточнение и детализация проектных решений по функциональному обеспечению системы | 631 | 350 | 56 | 33 | 28 | 164 |
| 502000 | Уточнение и детализация проектных решений по информационному обеспечению системы | 993 | 560 | 90 | 52 | 45 | 246 |
| 503000 | Уточнение и детализация проектных решений по математическому обеспечению системы | 338 | 161 | 26 | 15 | 13 | 123 |
| 504000 | Уточнение и детализация проектных решений по техническому обеспечению системы | 441 | 239 | 38 | 22 | 19 | 123 |
| 505000 | Разработка технологического процесса функционирования вычислительного центра объекта | 105 | 48 | 8 | 4 | 4 | 41 |
| 506000 | Разработка технологического процесса сбора и обработки информации | 938 | 574 | 92 | 54 | 46 | 172 |
|  | Разработка программ и программной документации по группам сложности на языках программирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | типов языков Ассемблера, ЯСК: |  |  |  |  |  |  |
| 507000 | 1 | 2035 | 1547 | 290 | 97 | 101 | – |
| 508000 | 2 | 1400 | 1067 | 209 | 59 | 65 | – |
| 509000 | 3 | 1105 | 845 | 171 | 39 | 50 | – |
| 510000 | 4 | 505 | 388 | 70 | 22 | 25 | – |
|  | на машинно-ориентировочных языках типов Фортран, РПГ: |  |  |  |  |  |  |
| 511000 | 1 | 1995 | 1507 | 290 | 97 | 101 | – |
| 512000 | 2 | 1370 | 1037 | 209 | 59 | 65 | – |
| 513000 | 3 | 1080 | 820 | 171 | 39 | 50 | – |
| 514000 | 4 | 495 | 378 | 70 | 22 | 25 | – |
|  | на проблемно-ориентированных языках типов Кобол, ПЛ-1 |  |  |  |  |  |  |
| 515000 | 1 | 1923 | 1435 | 290 | 97 | 101 | – |
| 516000 | 2 | 1320 | 987 | 209 | 59 | 65 | – |
| 517000 | 3 | 1040 | 780 | 171 | 39 | 50 | – |
| 518000 | 4 | 475 | 358 | 70 | 22 | 25 | – |
| 519000 | Уточнение расчёта экономической эффективности системы | 96 | 52 | 24 | 12 | – | 8 |
| 520000 | Завершение мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы | 1438 | 466 | – | – | – | 972 |

* В значение трудоёмкости работы входят значения трудоёмкости работ 101000 и 103000 2-й степени новизны (таблица 3).

3.4. Нормативы трудоёмкости на проектирование АСУП 3-й степени новизны с использованием локальных массивов по этапам разработки и оформления документации приведены в таблице 6.

Таблица 6.

| Код работы | Наименование работы | Трудоёмкость разработки и оформление документации по этапам, нормо-часы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | разработка и оформление оригинала | оформление подлинника | согласование и утверждение подлинника | размножение, переплёт и передача документации заказчику | руководство ходом работ |
| 102000 | Обследование объекта управления и оформление материалов обследования* | 3108 | 2068 | 331 | 281 | 166 | 262 |
| 105000 | Разработка плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы | 38 | 11 | 7 | 4 | – | 16 |
| 106000 | Разработка основных требований к создаваемой системе и составление технического задания | 1626 | 1041 | 166 | 139 | 83 | 197 |
| 107000 | Предварительный расчёт экономической эффективности системы | 180 | 143 | 25 | 12 | – | – |
|  | Постановка задачи и разработка алгоритма решения по группам сложности: |  |  |  |  |  |  |
| 302000 | 1 | 735 | 550 | 110 | 35 | 40 | – |
| 303000 | 2 | 605 | 455 | 90 | 28 | 32 | – |
| 304000 | 3 | 370 | 280 | 55 | 17 | 18 | – |
| 305000 | 4 | 230 | 170 | 35 | 12 | 13 | – |
| 306000 | Анализ разработанных проектных решений по информационному, математическому и техническому обеспечению системы | 1359 | 809 | 130 | 76 | 65 | 279 |
| 309000 | Расчёт экономической эффективности системы | 167 | 132 | 20 | 15 | – | – |
| 310000 | Уточнение плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы и его частичная реализация | 21 | 9 | – | 4 | – | 8 |
| 501000 | Уточнение и детализация проектных решений по функциональному обеспечению системы | 401 | 208 | 33 | 19 | 18 | 123 |
| 502000 | Уточнение и детализация проектных решений по информационному обеспечению системы | 641 | 370 | 59 | 34 | 30 | 148 |
| 503000 | Уточнение и детализация проектных решений по математическому обеспечению системы | 215 | 112 | 18 | 10 | 9 | 66 |
| 504000 | Уточнение и детализация проектных решений по техническому обеспечению системы | 280 | 160 | 26 | 15 | 13 | 66 |
| 505000 | Разработка технологического процесса функционирования вычислительного центра объекта | 485 | 303 | 48 | 28 | 24 | 82 |
| 506000 | Разработка технологического процесса сбора и обработки информации | 485 | 303 | 48 | 28 | 24 | 82 |
|  | Разработка программ и программной документации по группам сложности на языках программирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | типов языков Ассемблера, ЯСК: |  |  |  |  |  |  |
| 507000 | 1 | 1360 | 1020 | 205 | 65 | 70 | – |
| 508000 | 2 | 930 | 700 | 140 | 44 | 46 | – |
| 509000 | 3 | 735 | 550 | 110 | 35 | 40 | – |
| 510000 | 4 | 335 | 250 | 50 | 15 | 20 | – |
|  | на машинно-ориентировочных языках типов Фортран, РПГ: |  |  |  |  |  |  |
| 511000 | 1 | 1330 | 990 | 205 | 65 | 70 | – |
| 512000 | 2 | 910 | 680 | 140 | 44 | 46 | – |
| 513000 | 3 | 720 | 535 | 110 | 35 | 40 | – |
| 514000 | 4 | 330 | 245 | 50 | 15 | 20 | – |
|  | на проблемно-ориентированных языках типов Кобол, ПЛ-1 |  |  |  |  |  |  |
| 515000 | 1 | 1280 | 940 | 205 | 65 | 70 | – |
| 516000 | 2 | 880 | 650 | 140 | 44 | 46 | – |
| 517000 | 3 | 695 | 510 | 110 | 35 | 40 | – |
| 518000 | 4 | 320 | 235 | 50 | 15 | 20 | – |
| 519000 | Уточнение расчёта экономической эффективности системы | 96 | 52 | 24 | 12 | – | 8 |
| 520000 | Завершение мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы | 948 | 436 | – | – | – | 512 |

* В значение трудоёмкости работы входят значения трудоёмкости работ 101000 и 103000 3-й степени новизны (таблица 3).

3.5. Нормативы трудоёмкости на постановку задачи при проектировании АСУП с использованием локальных массивов по степеням новизны приведены в таблице 7.

Таблица 7.

| Код работы | Группа сложности задачи | Трудоёмкость на один документ или массив по степени новизны, нормо-часы. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 302007 | 1 | 98 | 74 | 52 |
| 303007 | 2 | 93 | 71 | 49 |
| 304007 | 3 | 74 | 56 | 38 |
| 305007 | 4 | 66 | 50 | 33 |

3.6. Нормативы трудоёмкости на разработку программ и программной документации при проектировании АСУП с использованием локальных массивов по степеням новизны и языкам программирования приведены в таблице 8.

Таблица 8.

| Код работы | Языки программирования | Группы сложности программы | Трудоёмкость на одну команду по степеням новизны |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 507008 | Типов языков Ассемблера, ЯСК | 1 | 0,78 | 0,59 | 0,40 |
| 508008 |  | 2 | 0,62 | 0,47 | 0,32 |
| 509008 |  | 3 | 0,59 | 0,45 | 0,30 |
| 510008 |  | 4 | 0,45 | 0,34 | 0,23 |
| 511008 | Машинно-ориентированные, типов Фортран, РПГ | 1 | 0,75 | 0,57 | 0,39 |
| 512008 |  | 2 | 0,60 | 0,46 | 0,31 |
| 513008 |  | 3 | 0,57 | 0,43 | 0,29 |
| 514008 |  | 4 | 0,43 | 0,33 | 0,22 |
| 515008 | Проблемно-ориентированные, типов Кобол, ПЛ-1 | 1 | 0,73 | 0,55 | 0,38 |
| 516008 |  | 2 | 0,58 | 0,44 | 0,30 |
| 517008 |  | 3 | 0,55 | 0,42 | 0,28 |
| 518008 |  | 4 | 0,42 | 0,32 | 0,21 |

3.7. Нормативы трудоёмкости на проектирование АСУП с использованием БД по степеням новизны приведены в таблице 9.

Таблица 9.

| Код работы | Наименование работы | Трудоёмкость по степени новизны, нормо-часы. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
|  | Разработка технического задания* | 10772 | 7863 | 4952 |
| 201000 | Организационно-техническая подготовка к обследованию объекта управления | 114 | 74 | 34 |
| 202000 | Обследование объекта управления | 2025 | 1546 | 1066 |
| 203000 | Анализ и оформление материалов обследования | 2772 | 2346 | 2008 |
| 204000 | Проведение исследований** | – | – | – |
| 205000 | Разработка плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы | 123 | 80 | 38 |
| 206000 | Разработка основных требований к создаваемой системе, составление и согласование технического задания | 5558 | 3637 | 1626 |
| 207000 | Предварительный расчёт экономической эффективности разрабатываемой системы | 180 | 180 | 180 |
|  | Разработка технического проекта* | 21359 | 15179 | 8990 |
| 401000 | Определение технико-экономических показателей, необходимых для управления объектом | 595 | 418 | 297 |
| 402000 | Разработка структуры автоматизированной системы управления объектом | 700 | 490 | 350 |
| 403000 | Доработка (выбор) языка описания информации | 2676 | 1873 | – |
| 404000 | Обоснование состава задач, их взаимосвязей и разработка схем документооборота | 2150 | 1505 | 1075 |
| 405000 | Разработка проектных решений по техническому обеспечению системы | 1392 | 897 | – |
| 406000 | Разработка (доработка) логической структуры базы данных БД. | 3192 | 2244 | 1596 |
| 407000 | Разработка физической организации базы данных БД | 2128 | 1492 | 1064 |
| 408000 | Разработка (доработка) алгоритмов формирования БД | 3380 | 2366 | 1690 |
| 409000 | Разработка (доработка) алгоритмов ведения БД | 4420 | 3536 | 2730 |
| 410000 | Расчёт экономической эффективности системы | 453 | 288 | 167 |
| 411000 | Уточнение плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы и его частичная реализация | 266 | 70 | 21 |
|  | Постановка задачи и разработка алгоритма решения по группам сложности: |  |  |  |
| 412000 | 1 | 1121 | 840 | 560 |
| 413000 | 2 | 924 | 695 | 465 |
| 414000 | 3 | 564 | 425 | 280 |
| 415000 | 4 | 347 | 260 | 175 |
|  | Разработка рабочего проекта* | 3759 | 2577 | 1529 |
| 601000 | Разработка (доработка) системы программ управления данными*** | – | – | – |
| 602000 | Разработка технологического процесса функционирования вычислительного центра объекта | 205 | 105 | – |
| 603000 | Разработка (уточнение) технологического процесса сбора и обработки информации | 1497 | 938 | 485 |
|  | Разработка программ и программной документации по группам сложности на языках программирования: |  |  |  |
|  | типов языков Ассемблера, ЯСК: |  |  |  |
| 604000 | 1 | 2064 | 1550 | 1030 |
| 605000 | 2 | 1416 | 1060 | 710 |
| 606000 | 3 | 1118 | 840 | 560 |
| 607000 | 4 | 509 | 380 | 255 |
|  | на машинно-ориентировочных языках типов Фортран, РПГ: |  |  |  |
| 608000 | 1 | 2021 | 1515 | 1010 |
| 609000 | 2 | 1386 | 1040 | 690 |
| 610000 | 3 | 1095 | 820 | 550 |
| 611000 | 4 | 498 | 350 | 250 |
|  | на проблемно-ориентированных языках типов Кобол, ПЛ-1 |  |  |  |
| 612000 | 1 | 1949 | 1460 | 975 |
| 613000 | 2 | 1337 | 1000 | 670 |
| 614000 | 3 | 1056 | 790 | 530 |
| 615000 | 4 | 481 | 360 | 240 |
| 616000 | Уточнение расчёта экономической эффективности системы | 96 | 96 | 96 |
| 617000 | Завершение мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы | 1961 | 1438 | 948 |

* Итоговые цифры трудоемкости даны только на общесистемные работы.

** Проведение исследований должно осуществляться при необходимости дополнительного обоснования требований к создаваемой системе.

*** Трудоёмкость разработки и отладки программ управления данными БД определяют по 1-й и 2-й группам сложности программ с использованием локальных массивов.

3.8. Нормативы трудоёмкости на проектирование АСУП 1-й степени новизны с использованием БД по этапам разработки и оформления документации приведены в таблице 10.

Таблица 10.

| Код работы | Наименование работы | Трудоёмкость разработки и оформление документации по этапам, нормо-часы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | разработка и оформление оригинала | оформление подлинника | согласование и утверждение подлинника | размножение, переплёт и передача документации заказчику | руководство ходом работ |
| 202000 | Обследование объекта управления и оформление материалов обследования* | 4911 | 3364 | 538 | 314 | 269 | 426 |
| 205000 | Разработка плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы | 123 | 41 | 25 | 16 | – | 41 |
| 206000 | Разработка основных требований к создаваемой системе и составление технического задания | 5558 | 3677 | 588 | 278 | 294 | 721 |
| 207000 | Предварительный расчёт экономической эффективности системы | 180 | 143 | 25 | 12 | – | – |
| 401000 | Определение технико-экономических показателей, необходимых для управления объектом. | 595 | 401 | 65 | 37 | 32 | 60 |
| 402000 | Разработка структуры автоматизированной системы управления объектом | 700 | 472 | 76 | 44 | 38 | 70 |
| 403000 | Разработка языка описания информации | 2676 | 1807 | 289 | 169 | 144 | 267 |
| 404000 | Обоснование состава задач, их взаимосвязей и разработка схем документооборота | 2150 | 1452 | 232 | 135 | 116 | 215 |
| 405000 | Разработка проектных решений по техническому обеспечению системы. | 1399 | 850 | 138 | 93 | 72 | 246 |
| 406000 | Разработка логической структуры базы данных БД. | 3192 | 2155 | 345 | 201 | 172 | 319 |
| 407000 | Разработка физической организации базы данных БД. | 2128 | 1436 | 230 | 134 | 115 | 213 |
| 408000 | Разработка алгоритмов формирования базы данных БД. | 3380 | 2282 | 365 | 212 | 183 | 338 |
| 409000 | Разработка алгоритмов ведения базы данных БД. | 4420 | 2983 | 478 | 278 | 239 | 442 |
| 410000 | Расчёт экономической эффективности системы | 453 | 348 | 60 | 45 | – | – |
| 411000 | Уточнение плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы и его частичная реализация | 266 | 181 | – | 60 | – | 25 |
|  | Постановка задачи и разработка алгоритма решения по группам сложности: |  |  |  |  |  |  |
| 412000 | 1 | 1121 | 840 | 142 | 81 | 58 | – |
| 413000 | 2 | 924 | 694 | 116 | 67 | 47 | – |
| 414000 | 3 | 564 | 430 | 70 | 35 | 29 | – |
| 415000 | 4 | 347 | 275 | 36 | 20 | 16 | – |
| 601000 | Разработка системы программ управления данными БД** | – | – | – | – | – | – |
| 602000 | Разработка технологического процесса функционирования вычислительного центра объекта | 205 | 121 | 21 | 12 | 10 | 41 |
| 603000 | Разработка технологического процесса сбора и обработки информации | 1497 | 950 | 135 | 76 | 66 | 270 |
|  | Разработка программ и программной документации по группам сложности на языках программирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | типов языков Ассемблера, ЯСК: |  |  |  |  |  |  |
| 604000 | 1 | 2064 | 1566 | 295 | 98 | 105 | – |
| 605000 | 2 | 1416 | 1076 | 210 | 60 | 70 | – |
| 606000 | 3 | 1118 | 848 | 175 | 40 | 55 | – |
| 607000 | 4 | 509 | 383 | 75 | 26 | 25 | – |
|  | на машинно-ориентировочных языках типов Фортран, РПГ: |  |  |  |  |  |  |
| 608000 | 1 | 2021 | 1523 | 295 | 98 | 105 | – |
| 609000 | 2 | 1386 | 1046 | 210 | 60 | 70 | – |
| 610000 | 3 | 1095 | 825 | 175 | 40 | 55 | – |
| 611000 | 4 | 498 | 372 | 75 | 26 | 25 | – |
|  | на проблемно-ориентированных языках типов Кобол, ПЛ-1 |  |  |  |  |  |  |
| 612000 | 1 | 1949 | 1451 | 295 | 98 | 105 | – |
| 613000 | 2 | 1337 | 997 | 210 | 60 | 70 | – |
| 614000 | 3 | 1056 | 786 | 175 | 40 | 55 | – |
| 615000 | 4 | 481 | 355 | 75 | 26 | 25 | – |
| 616000 | Уточнение расчёта экономической эффективности системы | 96 | 52 | 24 | 12 | – | 8 |
| 617000 | Завершение мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы | 1961 | 895 | – | – | – | 1066 |

*В значение трудоёмкости работы входит значение трудоёмкости работ 201000 и 203000 1-й степени новизны (таблица 9).

** Трудоёмкость разработки и отладки программ управления данными БД определяют по 1-й и 2-й группам сложности программ с использованием локальных массивов.

Основными элементами системы программ управления данными БД являются:

система программ для типовых процедур обработки информации (ввод, входной контроль, поиск, обновление, исключение, дополнение, вывод, печать, отображение, передача в канал и т.п.);

система программ для диалога с потребителем с БД (трансляция с проблемно-ориентированных языков на машинный и наоборот, обучение потребителей этому языку, модификация запроса, выдача справок о составе и структуре БД и т.п.)

система программ динамической перестройки памяти для эффективного использования её ресурсов.

3.9. Нормативы трудоёмкости на проектирование АСУП 2-й степени новизны с использованием БД по этапам разработки и оформления документации приведены в таблице 11.

Таблица 11.

| Код работы | Наименование работы | Трудоёмкость разработки и оформление документации по этапам, нормо-часы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | разработка и оформление оригинала | оформление подлинника | согласование и утверждение подлинника | размножение, переплёт и передача документации заказчику | руководство ходом работ |
| 202000 | Обследование объекта управления и оформление материалов обследования* | 3966 | 2710 | 434 | 253 | 217 | 352 |
| 205000 | Разработка плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы | 80 | 24 | 16 | 7 | – | 33 |
| 206000 | Разработка основных требований к создаваемой системе и составление технического задания | 3637 | 2359 | 377 | 205 | 189 | 507 |
| 207000 | Предварительный расчёт экономической эффективности системы | 180 | 143 | 25 | 12 | – | – |
| 401000 | Определение технико-экономических показателей, необходимых для управления объектом. | 418 | 282 | 45 | 26 | 23 | 42 |
| 402000 | Разработка структуры автоматизированной системы управления объектом | 490 | 331 | 53 | 31 | 26 | 49 |
| 403000 | Доработка языка описания информации | 1873 | 1265 | 202 | 118 | 101 | 187 |
| 404000 | Обоснование состава задач, их взаимосвязей и разработка схем документооборота | 1505 | 1016 | 163 | 95 | 81 | 150 |
| 405000 | Разработка проектных решений по техническому обеспечению системы. | 897 | 581 | 93 | 54 | 46 | 123 |
| 406000 | Доработка логической структуры базы данных БД. | 2244 | 1516 | 242 | 141 | 121 | 224 |
| 407000 | Разработка физической организации базы данных БД. | 1492 | 1007 | 161 | 94 | 81 | 149 |
| 408000 | Доработка алгоритмов формирования базы данных БД. | 2366 | 1597 | 256 | 149 | 128 | 236 |
| 409000 | Доработка алгоритмов ведения базы данных БД. | 3536 | 2387 | 382 | 223 | 191 | 353 |
| 410000 | Расчёт экономической эффективности системы | 288 | 228 | 35 | 25 | – | – |
| 411000 | Уточнение плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы и его частичная реализация | 70 | 38 | – | 16 | – | 16 |
|  | Постановка задачи и разработка алгоритма решения по группам сложности: |  |  |  |  |  |  |
| 412000 | 1 | 840 | 581 | 130 | 74 | 55 | – |
| 413000 | 2 | 695 | 483 | 105 | 62 | 45 | – |
| 414000 | 3 | 425 | 297 | 65 | 33 | 30 | – |
| 415000 | 4 | 260 | 187 | 35 | 20 | 18 | – |
| 601000 | Разработка системы программ управления данными БД** | – | – | – | – | – | – |
| 602000 | Разработка технологического процесса функционирования вычислительного центра объекта | 105 | 48 | 8 | 4 | 4 | 41 |
| 603000 | Разработка технологического процесса сбора и обработки информации | 938 | 574 | 92 | 54 | 46 | 172 |
|  | Разработка программ и программной документации по группам сложности на языках программирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | типов языков Ассемблера, ЯСК: |  |  |  |  |  |  |
| 604000 | 1 | 1550 | 1160 | 235 | 75 | 80 | – |
| 605000 | 2 | 1060 | 795 | 160 | 50 | 55 | – |
| 606000 | 3 | 840 | 630 | 125 | 40 | 45 | – |
| 607000 | 4 | 380 | 285 | 55 | 18 | 22 | – |
|  | на машинно-ориентировочных языках типов Фортран, РПГ: |  |  |  |  |  |  |
| 608000 | 1 | 1515 | 1125 | 235 | 75 | 80 | – |
| 609000 | 2 | 1040 | 775 | 160 | 50 | 55 | – |
| 610000 | 3 | 820 | 610 | 125 | 40 | 45 | – |
| 611000 | 4 | 350 | 255 | 55 | 18 | 22 | – |
|  | на проблемно-ориентированных языках типов Кобол, ПЛ-1 |  |  |  |  |  |  |
| 612000 | 1 | 1460 | 1070 | 235 | 75 | 80 | – |
| 613000 | 2 | 1000 | 735 | 160 | 50 | 55 | – |
| 614000 | 3 | 790 | 580 | 125 | 40 | 45 | – |
| 615000 | 4 | 360 | 267 | 55 | 18 | 20 | – |
| 616000 | Уточнение расчёта экономической эффективности системы | 96 | 57 | 21 | 10 | – | 8 |
| 617000 | Завершение мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы | 1438 | 466 | – | – | – | 972 |

*В значение трудоёмкости работы входит значение трудоёмкости работ 201000 и 203000 2-й степени новизны (таблица 9).

** Трудоёмкость разработки и отладки программ управления данными БД определяют по 1-й и 2-й группам сложности программ с использованием локальных массивов.

3.10. Нормативы трудоёмкости на проектирование АСУП 3-й степени новизны с использованием БД по этапам разработки и оформления документации приведены в таблице 12.

Таблица 12.

| Код работы | Наименование работы | Трудоёмкость разработки и оформление документации по этапам, нормо-часы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | разработка и оформление оригинала | оформление подлинника | согласование и утверждение подлинника | размножение, переплёт и передача документации заказчику | руководство ходом работ |
| 202000 | Обследование объекта управления и оформление материалов обследования* | 3108 | 2068 | 331 | 281 | 166 | 262 |
| 205000 | Разработка плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы | 38 | 11 | 7 | 4 | – | 16 |
| 206000 | Разработка основных требований к создаваемой системе и составление технического задания | 1626 | 1041 | 166 | 139 | 83 | 197 |
| 207000 | Предварительный расчёт экономической эффективности системы | 180 | 143 | 25 | 12 | – | – |
| 401000 | Определение технико-экономических показателей, необходимых для управления объектом. | 297 | 200 | 32 | 19 | 16 | 30 |
| 402000 | Разработка структуры автоматизированной системы управления объектом | 350 | 236 | 38 | 22 | 19 | 35 |
| 404000 | Обоснование состава задач, их взаимосвязей и разработка схем документооборота | 1075 | 726 | 116 | 68 | 58 | 107 |
| 406000 | Доработка логической структуры базы данных БД. | 1596 | 1078 | 172 | 100 | 86 | 160 |
| 407000 | Доработка физической организации базы данных БД. | 1064 | 719 | 115 | 67 | 57 | 106 |
| 408000 | Доработка алгоритмов формирования базы данных БД. | 1690 | 1141 | 183 | 106 | 91 | 169 |
| 409000 | Доработка алгоритмов ведения базы данных БД. | 2730 | 1843 | 295 | 172 | 147 | 273 |
| 410000 | Расчёт экономической эффективности системы | 167 | 132 | 20 | 15 | – | – |
| 411000 | Уточнение плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы и его частичная реализация | 70 | 38 | – | 16 | – | 16 |
|  | Постановка задачи и разработка алгоритма решения по группам сложности: |  |  |  |  |  |  |
| 412000 | 1 | 560 | 310 | 124 | 72 | 54 | – |
| 413000 | 2 | 465 | 264 | 103 | 60 | 42 | – |
| 414000 | 3 | 280 | 160 | 62 | 31 | 27 | – |
| 415000 | 4 | 175 | 106 | 34 | 18 | 17 | – |
| 601000 | Разработка системы программ управления данными БД** | – | – | – | – | – | – |
| 602000 | Уточнение технологического процесса сбора и обработки информации | 485 | 270 | 59 | 34 | 30 | 92 |
|  | Разработка программ и программной документации по группам сложности на языках программирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | типов языков Ассемблера, ЯСК: |  |  |  |  |  |  |
| 604000 | 1 | 1030 | 770 | 155 | 50 | 55 | – |
| 605000 | 2 | 710 | 530 | 105 | 35 | 40 | – |
| 606000 | 3 | 560 | 420 | 85 | 25 | 30 | – |
| 607000 | 4 | 255 | 190 | 40 | 10 | 15 | – |
|  | на машинно-ориентировочных языках типов Фортран, РПГ: |  |  |  |  |  |  |
| 608000 | 1 | 1010 | 750 | 155 | 50 | 55 | – |
| 609000 | 2 | 690 | 510 | 210 | 105 | 35 | – |
| 610000 | 3 | 550 | 410 | 85 | 25 | 30 | – |
| 611000 | 4 | 250 | 185 | 40 | 10 | 15 | – |
|  | на проблемно-ориентированных языках типов Кобол, ПЛ-1 |  |  |  |  |  |  |
| 612000 | 1 | 975 | 715 | 155 | 50 | 55 | – |
| 613000 | 2 | 670 | 490 | 105 | 35 | 40 | – |
| 614000 | 3 | 530 | 390 | 85 | 25 | 30 | – |
| 615000 | 4 | 240 | 175 | 40 | 10 | 15 | – |
| 616000 | Уточнение расчёта экономической эффективности системы | 96 | 52 | 24 | 12 | – | 8 |
| 617000 | Завершение мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы | 948 | 436 | – | – | – | 512 |

*В значение трудоёмкости работы входит значение трудоёмкости работ 201000 и 203000 3-й степени новизны (таблица 9).

** Трудоёмкость разработки и отладки программ управления данными БД определяют по 1-й и 2-й группам сложности программ с использованием локальных массивов.

3.11. Нормативы трудоёмкости на постановку задачи при проектировании АСУП с использованием БД по степеням новизны приведены в таблице 13.

Таблица 13.

| Код работы | Группа сложности задачи | Трудоёмкость на один документ или массив по степени новизны, нормо-часы. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 412007 | 1 | 74 | 52 | 38 |
| 413007 | 2 | 71 | 49 | 35 |
| 414007 | 3 | 56 | 38 | 28 |
| 415007 | 4 | 50 | 33 | 23 |

3.6. Нормативы трудоёмкости на разработку программ и программной документации при проектировании АСУП с использованием БД по степеням новизны и языкам программирования приведены в таблице 14.

Таблица 14.

| Код работы | Языки программирования | Группы сложности программы | Трудоёмкость на одну команду по степеням новизны |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 604008 | Типов языков Ассемблера, ЯСК | 1 | 0,59 | 0,40 | 0,21 |
| 605008 |  | 2 | 0,47 | 0,32 | 0,17 |
| 606008 |  | 3 | 0,45 | 0,30 | 0,16 |
| 607008 |  | 4 | 0,34 | 0,23 | 0,14 |
| 608008 | Машинно-ориентированные, типов Фортран, РПГ | 1 | 0,58 | 0,39 | 0,20 |
| 609008 |  | 2 | 0,46 | 0,31 | 0,16 |
| 610008 |  | 3 | 0,44 | 0,29 | 0,15 |
| 611008 |  | 4 | 0,33 | 0,22 | 0,13 |
| 612008 | Проблемно-ориентированные, типов Кобол, ПЛ-1 | 1 | 0,56 | 0,38 | 0,19 |
| 613008 |  | 2 | 0,44 | 0,30 | 0,15 |
| 614008 |  | 3 | 0,42 | 0,28 | 0,14 |
| 615008 |  | 4 | 0,32 | 0,22 | 0,13 |

3.13. Нормативы трудоёмкости на внедрение АСУП 1-й степени новизны приведены в таблице 15.

Таблица 15.

| Код работы | Наименование работы | Трудоёмкость по видам работ, нормо-часы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | проведение испытаний. | оформление технической документации после корректировки по результатам опытной эксплуатации | руководство ходом работ |
|  | Внедрение* | 5864 | 3944 | 469 | 1451 |
| 001000 | Подготовка условий для обеспечения эксплуатации системы | 1625 | 1223 | – | 402 |
| 002000 | Комплексная проверка готовности задач, подсистем и системы к сдаче в промышленную эксплуатацию | 1625 | 1223 | – | 402 |
|  | Сдача задачи заказчику на контрольных примерах в зависимости от группы сложности: |  |  |  |  |
| 003000 | 1 | 82 | 82 | – | – |
| 004000 | 2 | 57 | 57 | – | – |
| 005000 | 3 | 41 | 41 | – | – |
| 006000 | 4 | 25 | 25 | – | – |
|  | Приёмо-сдаточные испытания задачи с использованием действующей на объекте информации в зависимости от частоты их решения по группам сложности: |  |  |  |  |
|  | 1 раз в сутки и более: |  |  |  |  |
| 007001 | 1 | 752 | 638 | 114 | – |
| 008001 | 2 | 671 | 569 | 102 | – |
| 009001 | 3 | 507 | 429 | 78 | – |
| 010001 | 4 | 368 | 326 | 42 | – |
|  | то 1 раза в сутки и менее 1 раза в месяц: |  |  |  |  |
| 007002 | 1 | 1894 | 1604 | 290 | – |
| 008002 | 2 | 1647 | 1395 | 252 | – |
| 009002 | 3 | 1155 | 981 | 174 | – |
| 010002 | 4 | 398 | 352 | 46 | – |
| 011000 | Оформление и утверждение документации о сдаче задач и подсистем в промышленную эксплуатацию | 2204 | 1112 | 469 | 623 |
| 012000 | Приёмка системы в промышленную эксплуатацию | 410 | 386 | – | 24 |

* Итоговые цифры трудоёмкости даны только на общесистемные работы.

3.13. Нормативы трудоёмкости на внедрение АСУП 2-й степени новизны приведены в таблице 16.

Таблица 16.

| Код работы | Наименование работы | Трудоёмкость по видам работ, нормо-часы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | проведение испытаний. | оформление технической документации после корректировки по результатам опытной эксплуатации | руководство ходом работ |
|  | Внедрение* | 5313 | 3887 | 352 | 1074 |
| 001000 | Подготовка условий для обеспечения эксплуатации системы | 1625 | 1223 | – | 402 |
| 002000 | Комплексная проверка готовности задач, подсистем и системы к сдаче в промышленную эксплуатацию | 1625 | 1223 | – | 402 |
|  | Сдача задачи заказчику на контрольных примерах в зависимости от группы сложности: |  |  |  |  |
| 003000 | 1 | 66 | 66 | – | – |
| 004000 | 2 | 49 | 49 | – | – |
| 005000 | 3 | 33 | 33 | – | – |
| 006000 | 4 | 20 | 20 | – | – |
|  | Приёмо-сдаточные испытания задачи с использованием действующей на объекте информации в зависимости от частоты их решения по группам сложности: |  |  |  |  |
|  | 1 раз в сутки и более: |  |  |  |  |
| 007001 | 1 | 556 | 471 | 85 | – |
| 008001 | 2 | 389 | 329 | 60 | – |
| 009001 | 3 | 309 | 261 | 48 | – |
| 010001 | 4 | 269 | 228 | 41 | – |
|  | то 1 раза в сутки и менее 1 раза в месяц: |  |  |  |  |
| 007002 | 1 | 1401 | 1186 | 215 | – |
| 008002 | 2 | 955 | 808 | 147 | – |
| 009002 | 3 | 704 | 596 | 108 | – |
| 010002 | 4 | 290 | 247 | 43 | – |
| 011000 | Оформление и утверждение документации о сдаче задач и подсистем в промышленную эксплуатацию | 1653 | 1055 | 352 | 246 |
| 012000 | Приёмка системы в промышленную эксплуатацию | 410 | 386 | – | 24 |

* Итоговые цифры трудоёмкости даны только на общесистемные работы.

3.13. Нормативы трудоёмкости на внедрение АСУП 3-й степени новизны приведены в таблице 17.

Таблица 17.

| Код работы | Наименование работы | Трудоёмкость по видам работ, нормо-часы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | проведение испытаний. | оформление технической документации после корректировки по результатам опытной эксплуатации | руководство ходом работ |
|  | Внедрение* | 4762 | 3606 | 311 | 845 |
| 001000 | Подготовка условий для обеспечения эксплуатации системы | 1625 | 1223 | – | 402 |
| 002000 | Комплексная проверка готовности задач, подсистем и системы к сдаче в промышленную эксплуатацию | 1625 | 1223 | – | 402 |
|  | Сдача задачи заказчику на контрольных примерах в зависимости от группы сложности: |  |  |  |  |
| 003000 | 1 | 58 | 58 | – | – |
| 004000 | 2 | 41 | 41 | – | – |
| 005000 | 3 | 25 | 25 | – | – |
| 006000 | 4 | 16 | 16 | – | – |
|  | Приёмо-сдаточные испытания задачи с использованием действующей на объекте информации в зависимости от частоты их решения по группам сложности: |  |  |  |  |
|  | 1 раз в сутки и более: |  |  |  |  |
| 007001 | 1 | 376 | 318 | 58 | – |
| 008001 | 2 | 322 | 273 | 49 | – |
| 009001 | 3 | 253 | 214 | 39 | – |
| 010001 | 4 | 194 | 161 | 30 | – |
|  | то 1 раза в сутки и менее 1 раза в месяц: |  |  |  |  |
| 007002 | 1 | 947 | 802 | 145 | – |
| 008002 | 2 | 790 | 669 | 121 | – |
| 009002 | 3 | 577 | 489 | 88 | – |
| 010002 | 4 | 207 | 175 | 32 | – |
| 011000 | Оформление и утверждение документации о сдаче задач и подсистем в промышленную эксплуатацию | 1102 | 774 | 311 | 17 |
| 012000 | Приёмка системы в промышленную эксплуатацию | 410 | 386 | – | 24 |

* Итоговые цифры трудоёмкости даны только на общесистемные работы.

Приложение 1 (Справочное).

Приложение 2. (Справочное)

Пример расчёта трудоёмкости создания АСУП 1-й степени новизны по этапам разработки и оформления документации.

1. Исходные данные.

1.1. В качестве примера рассматривается трудоёмкость разработки технического проекта системы, приведенной в примере расчёта трудоёмкости создания АСУП (справочное приложение 1).

2.Определение трудоёмкости разработки технического проекта (ТП).

2.1. Трудоёмкость создания ТП складывается из трудоёмкости разработки:

общесистемной части;

задач по группам сложности;

массивов НСИ.

Трудоёмкость разработки общесистемной части технического проекта составляет 8873 нормо-часа (таблица 3 настоящего стандарта), в том числе по этапам разработки и оформления документации (таблица 4 настоящего стандарта):

разработка и оформление оригинала - 5723 нормо-часа;

оформление подлинника - 910 нормо-часа;

согласование и утверждение подлинника - 651 нормо-час;

размножение, переплёт и передача документации заказчику - 433 нормо-часа;

руководство ходом работ - 1156 нормо-часов.

2.2. Расчёт трудоёмкости разработки 30 задач и 20 массивов НСИ по этапам разработки и оформления документации в нормо-часах показан на примере 5 задач 1-й группы сложности (таблица 4 настоящего стандарта):

разработка и оформление оригинала

1156; 5=5780;

оформление подлинника

158; 5=790

согласование и утверждение подлинника

90; 5=450;

размножение, переплёт и передача документации заказчику

64; 5=320.

Аналогичным образом рассчитана трудоёмкость разработки 20 задач 2-й группы сложности, 5 задач 3-й группы сложности и 20 массивов НСИ и составляет по этапам:

разработка и оформление оригинала - 29685 нормо-часа;

оформление подлинника - 3770 нормо-часа;

согласование и утверждение подлинника - 2135 нормо-час;

размножение, переплёт и передача документации заказчику - 1560 нормо-часа.

Итого трудоёмкость создания ТП по этапам разработки и оформления документации составляет:

разработка и оформление оригинала - 41188 нормо-часа;

оформление подлинника - 5470 нормо-часа;

согласование и утверждение подлинника - 3236 нормо-час;

размножение, переплёт и передача документации заказчику - 2313 нормо-часа;

руководство ходом работ - 1156 нормо-часов.

Трудоёмкость создания ТП в нормо-часах составляет:

41188+5470+3236+2313+1156=53363.

2.3.Расчёт трудоёмкости разработки других стадий создания АСУП по этапам разработки и оформления документации производится аналогичным образом.